浙江大学经济学院本科学业指导手册编制工作方案


浙江大学经济学院本科学业指导手册编制工作方案

为了让同学们得到更加全面、规范的学业指导，科学合理地制定学业规划，充分运用学校、学院提供的各种教学资源，提升自我竞争力，从而提高本科教学质量，特编制本学业指导手册。
组织机构和工作职责

组织机构图

[image: image1]
各组人员构成及分工

1.   学业指导手册编制领导小组
组长：陈凌
副组长：顾卫俊、戴超琴、李艳
组员：陈颖、傅佳娣、刘维迪、王玥、王骏衡、沈秀丽、陆钟珊、何惠、黄橙、韦星、叶子倩、薛明辉、李楠、戎越、骆晨、姜艾佳、苏明、施卓女、黄希睿、张倞捷、张鑫、周沁
工作职责：

(1) 全面领导学业指导手册编制的各项工作；

(2) 审定学业指导手册总册、各分册的主要内容；

(3) 研究解决编制过程中出现的重要问题。

2.   各工作组人员分工及工作计划见附件

工作阶段及主要事项

1、 准备阶段——海量搜集信息，保证全面性

时间：2008年12月1日——2008年12月7日

各组全方位搜集相关信息，确定大类信息，拟定本组手册提纲，将信息归类整理。

2、 整理阶段——进行信息整合、筛选，确定初稿

时间：2008年12日8日——2008年12月14日

各组将准备阶段搜集的信息进行筛选、整理，令结构更加有条理、语言更加通顺、逻辑更加严密。并形成初稿，上交领导小组审查。

3、 定稿阶段——完善初稿内容，保证手册质量

时间：2008年12月15日——2008年12月21日

各组根据领导小组的审查意见，对初稿进行完善，从内容和格式上进行严格的检查，保证手册的质量。

4、 出版阶段——手册排版，美化外观，定稿出版

时间：2008年12月22日——2008年12月28日

各组对手册进行排版，设计、美化手册外观，最终定稿出版。

附件：
1、 选课分册工作小组

组长：张倞捷

副组长：王骏衡

所有组员：向梦、张鑫、裘翔、杨旸、程楠、龚晨、周超远、黄希睿
工作计划：

1、培养计划解读

课程分类介绍（每一类课程给出大致介绍，例如通识课包括思政类、语言类等，细致的部分给出链接来介绍）

选课攻略（分类别，例如数学类、经济类，把每一类有预修要求的课程和需预修的课程详细列出，并且告诉学生如果要提前学习某门课程需要考虑哪些方面的因素）

辅修、第二专业（主要把辅修各个专业所需修读的课程列出）选课流程及方法介绍

2、选课流程及方法介绍

选课流程（只要列出每年的选课时间、何时有优先权、未选上如何补救怎样放弃等即可，也就是起到提醒同学的作用，具体的政策每年都有变化，所以只须告知参考当年的选课网文件）

选课技巧（保留选课前经验部分，至于选课过程中的技巧，由于每年政策都不一样，所以可以省略）

3、其他

课程覆盖（根据戴老师的资料）
2、 出国留学分册工作小组

组长：王玥
副组长：叶子倩

组员：李娅、张倞捷、杨旸、程楠、张梦园、徐路、孙修我、骆晨

工作计划：
序言

1、 出国留学总论

（1） 出国留学建议权衡考虑因素

（2） 出国留学的信息来源

（3） 决定出国留学的四年时间安排

（4）出国留学中的名词解释

2、 申请

（1） 申请前期准备工作

1)
留学费用预估

2)
各种申请材料的准备

3)
选校

（2） 申请中期的文书准备

1)
综述

2)
个人陈述

3)
研究计划

4)
推荐信

5)
申请材料制作

（3） 申请后期工作

1)
网申

2)
送分

3)
材料寄送

4)
面试

5)
联络学校

3、 申请经验谈

 （1） 地区性申请

 （2） 专业申请

 （3） 保研出国项目介绍

4、附录
（1） 04级部分申请出国信息及联系方式汇总 

（2） 05级部分申请出国人员联系方式汇总

（3） 国家教育部留学服务中心承认的29个国家目录

（4） 美国大学2008年经济类各方向排名

（5） 存款证明模板及开具存款证明的手续说明

（6） Affidavit of Support模板

（7） 在职收入证明模板

（8） 美国州名缩写

5、小组成员分工情况

骆晨：联系05级出国人员，提供及时信息，编制05级通讯录，指导监督全组工作；

王玥：负责整本手册目录编制，总论编写及定稿工作，协调全组工作，控制工作进程，保证工作质量；
叶子倩：联络出国留学同学获得宝贵经验，总负责申请部分编写，编写申请前期的准备工作，并协助定稿；

李娅：采访学院有过国外留学经验的教授导师，获得指导，编写申请后期工作部分；

张倞捷：对比其他高校飞跃手册与我校已有手册的不同，取其精华，并负责申请中期文书准备工作的编写；
杨旸：联络06级准备出国的同学，负责申请经验谈的删改工作；

程楠：联系07、08级同学，负责附录的编写整理。
3、 学业成绩评价分册工作小组
组长：余志华
所有组员：王鹏、苏明、王志鹏、周沁
工作计划：
学业成绩版块主要分以下三个部分（含附录部分）组成：

1、学业成绩评价

（1）成绩评价方法。

1）成绩与绩点的换算(附主修专业介绍)

2）学年绩点与累计绩点的区别

3）外学院转入同学成绩的计算方法

4）重修与补考弃考的成绩计算

（2）成绩的用途

1）奖学金

2）保研

3) 出国交流

4）出国留学

5）就业

（3）成绩的查询与修改

1）何时何地获得排名信息

2）排名依据值

3）排名政策

2、小组成员分工情况

组长：余志华    全面协调组员工作进度及任务质量，并随时查漏补缺项目，并尽可能获取或协助优质资源；总结。

组员：
周沁：主要负责成绩与绩点的换算，学年绩点与累计绩点的区别，外学院转入同学成绩的计算方法

苏明：主要负责主干课程的占比与分类，重修与补考弃考的成绩计算，学业成绩的用途，如奖学金、保研、出国。

王鹏：主要负责成绩的查询与修改，如何时获得排名信息、排名依据值、排名政策（如排名一经产生，除排名系统错误，不予更改排名）等。

王志鹏: 负责汇总与排版

3、学业成绩及奖学金分册进度安排

12.1-12.7材料收集及初步汇编，提前约稿联系并要求12.7前交

12.8约稿递交，初稿完成

12.8-12.10初稿意见征集及反馈，制定补充方案

12.11-12.13初稿补充

12.14-12.17排版并完成

4、 对外交流分册工作小组
组长：傅佳娣

副组长：黄橙

其他成员：谢文心、沈秀丽、耿瑞彬、赵碧瑜、薛明辉、王骏衡、李娅、龚晨、张梦园、徐路、施卓女

工作计划：
1、手册初定内容

第一部分：总括部分
（一）项目分类简介：
（1）教学类（学术交流类）：包括学位项目、非学位短期修读课程项目、协作研究和参加学术会议等，目前我校的大部分项目属于这一类。
A学位项目：（定义）举例：香港各大学交换生项目。特点：（共有六点）
  B非学位短期修读项目：（定义）举例：西澳大学暑期课程班。特点：（共三点）
  C协作研究：（定义）举例：          特点：（共六点）
（2）社会实践类：（定义）短期的，概况出特点，举例。

（3）实习类
A公司实习：举例：艾因斯特项目、香港机场暑期实习计划
B非公司实习：举例：AIESEC
（二）浙江大学本科生对外交流流程示意图及流程简介（参考SAOE资料，包括文本和PDF版，并结合经济学院自身特色）
（三）交流项目信息来源：
（1）浙大办公网：zupo.zju.edu.cn
（2）教务之窗：jwb.zju.edu.cn
（3）学工部网站：www.xgb.zju.edu.cn
（4）cc98论坛：www.cc98.org
（5）88论坛：
（6）本科生院：
（7）浙江大学学生对外交流信息网：zjusic.8866.org
（四）如何选择交流项目：
（1）对外交流常见的误区和建议：一共四个误区，参考SAOE的手册。
（2）学生参与对外交流的几点建议：一共三条建议
（3）针对经济学院自身提出一些具体的建议，并结合我们学院的传统项目。
（五）交流前期资料准备：
（1）文本材料：详见SOAE的PDF文档，一共三份表格。
（2）针对各个项目的前期准备的汇总。
（3）对外交流奖学金的申请。
（六）面试经验与总结：
（1）总括性的面试经验：
1) 自我介绍：
2) 面试问题集锦：
（2）各个具体项目的特定问题或特点的面经。
（七）行前准备：
(1)护照办理：参见SAOE文本。

（2）签证常识：详见各国大使馆，附上地址。
（3）国际航班常识：乘机、托运、机票等，见SAOE文本。
（4）各个项目的具体要求。
（八）交流归来后的后续工作：
（1）学籍的恢复：
（2）学分的认定与转换：附成绩转换的标准。
（3）补课。
（4）交流报告的撰写。
（5）对外交流的新变化（奖学金制度取消，代之以课题经费）
第二部分：对外交流经验谈
（一）教学类项目心得介绍。

澳大利亚昆士兰；香港长期（香港科技大学）；新加坡国立；德国慕尼黑大学；法国里昂商学院；台湾淡江

（二）教学类项目心得介绍。

美国UCLA美国UCdavis；美国华盛顿；英国曼大

（2） 实习性质的项目介绍。
如AEISEC项目。这些项目也有意义，对学生的发展有帮助，值得介绍。

附：XX交流项目心得介绍（篇幅按照资料进行调整，最好不超过5页）

1、 大学概况

2、 项目申请时间、交流时间、项目费用

3、 选拨条件

4、 学习方面

5、 生活方面

6、 收获

7、 建议

8、 项目的优缺点

第三部分：对外交流人数统计
（1） 2008年10月8日最新交流生分类统计（SAOE）

（2） 08新生所做的针对经济学院的统计。
2、工作进度安排

（1）时间：12月10-12号

   工作：编出分册的内容，并整理出总册的内容。同时，继续整理第三版块的资料。

（2）时间：12月13-15号

   工作：整理并完成第三版块内容的初稿

（3）时间：12月15-21号

工作：小组讨论、与老师沟通，完成初稿审定工作；并且对手册进行排版美工。

5、 主修专业确认分册工作小组

组长：张鑫
副组长：沈秀丽

组员：顾思维、向梦、蒲雅琦、耿瑞彬、高俊健、谢文心、裘翔、李伟凯、张倞捷、姜艾佳、賽明钟  

工作计划：

专业确认版块主要分以下四个部分（含附录部分）组成：

1、专业介绍

①官方专业介绍

  官方网站的学院介绍及专业介绍，主要途径来源学校各网站，特别是经济学院院网，附加链接； 

②各专业预修要求及其他相关要求

附加有链接

2、政策解读

   关于近年来的关于主修专业确认信息的解读（附出处的链接）；

3、专业确认期间具体流程

1 具体确认：可能流程为事先关注经济学院院网通知→具体时间段内填写专业确认表上传至指定FTP、选课网也须主修专业确认→等待结果→（面试）等（再具体到地点、网址等）

 ②何时关注哪方面信息；做好怎样的准备；过程中应该注意什么（如录取优先级等）

  ③面试具体过程        自我介绍>>抽题>>老师提问等。

4、主修专业确认攻略 Q&A

    （主要靠前期信息收集工作，收集后分类整理出典型问题，集中解答）

5、附录

附录一：李志文商学班介绍

附录二：…其他需要的说明的或者认为必须的
6、 科研项目分册工作小组
组长：陈颖

副组长：何惠

组员：顾思维，裘逸宁、赵嘉瑜、叶航、苏明、李伟凯、王昕

工作计划：

1、总目标：尽最大的努力保证经济学院学生对本学院科研项目的全面了解，以便开展科研活动。

2、项目内容：

浙江大学经济学院科研部分包括正式发表学术论文和参加学术竞赛活动。

学术论文：在浙江大学人事部规定的一级期刊和二级期刊；浙江大学研究生院规定A类期刊和B类期刊等发表论文。

学术竞赛：国家大学生创新训练计划和校院级SRTP。

3、人员分工：

陈颖：拟定工作计划和人员分工，规划工作手册的整体编排，针对组员收集到的信息汇总整理，总册和分册的综合整理。

何惠：协助规划工作手册的编排，搜集参赛心得。

李伟凯：发表学术论文相关资料的收集，学长学姐SRTP经验交流，学术论文的总册和分册
顾思维：搜集以往SRTP优秀论文信息并整理，国家大学生创新训练计划的总册
裘逸宁：国家大学生创新训练计划的资料收集，SRTP的激励和惩罚机制的搜集和整理，总册和分册的综合整理
叶航：SRTP的激励和惩罚机制的搜集和整理，总册和分册的综合整理
王昕：SRTP政策和流程安排文件的搜集和整理，SRTP的总册和分册
苏明：经院指导老师的背景资料，国家大学生创新训练计划的分册
4、具体任务分块

1) SRTP政策搜集

涉及学校学院现有各类文件的规定，结合办公网、教务网，院网等正式网站。

2) SRTP的激励和惩罚机制

建议结合学校学院已有文件，并参考其他学院规定，编制激励和惩罚机制，主要涉及如何促进SRTP的立项、保证SRTP的质量，防止抄袭等。

3) SRTP的流程

A. 分立项、中期检查、结题三阶段，分册提供的信息包括时间，通过需满足的条件，附上立项表格，列出信息尽量简练，附带获取上述信息的方法、网址链接等，详细由同学自己查。

B. 采访查找本期SRTP中期检查经院的老师，了解中期检查普遍存在的问题，整理意见纳入分册。       

C. 找05、06级同学写参加SRTP的经验交流，和编写SRTP答辩的温馨提示。

4) SRTP的参加策略

a. 搜集九十期校院级顺利结题的优秀文章。

b.对上述优秀论文按专业和年级分类，并有针对性地进行分析，对项目的具体选择提供建议。

c.选择导师：按专业方向列举经院教师情况及其联系方式，但详细信息见导师制指导分册，不在科研分册具体列出。                          

d.为导师选择提供建议

5、计划时间表

准备阶段：2008年12月1日——2008年12月7日

确定任务分块，结合学校和学院文件，全面搜集经济学院正式发表学术论文和参加学术竞赛活动的信息，同时广泛与学长学姐交流经验和心得体会。

整理阶段：2008年12日8日——2008年12月14日

对准备阶段搜集的信息进行筛选、整理，令结构更加有条理、语言更加通顺、逻辑更加严密。并形成初稿，上交领导小组审查。

定稿阶段：时间：2008年12月15日——2008年12月21日

根据领导小组的审查意见，对初稿进行完善，从内容和格式上进行严格的检查，保证手册的质量。

出版阶段：2008年12月22日——2008年12月28日

对手册进行排版，设计、美化手册外观，最终定稿出版。

7、 导师制分册工作小组

组长：
周沁

副组长：陆钟珊

组员：全晓雯、余志华、裘逸宁、耿瑞彬

工作计划：
导师制分册提纲

――编首语

1、导师在学业生涯中的意义及重要性

2、《浙江大学本科生导师制暂行规定》（含解读）

3、经济学院导师制实施细则(征求意见稿)

a)
制度简介：实行双向选择与院系分配相结合的制度

b)
流程图及各项操作细则

c)
注意事项

4、《学生职业发展导师计划》（含解读）

5、学长经验谈

――结束语
工作进度及人员安排:

[image: image2.emf]时    间  工    作（截至日期）  人    员   初步确定分册提纲（会议） 12.2  全    组   收集 学校及学院实施导师制相关细则 12. 4  周    沁   编首语和结束语 12. 5  全晓雯   陆钟珊   导师的意义及重要性 12. 5  陆钟珊   全晓雯   调研：同学与老师对导致制的意见 12.5  余志华   耿瑞彬   12.1 - 12.5   资料收集   材料编写   调研  联络学长经验谈 12.5  全晓雯   前期工作总结与后期工作安排（会议） 12.6  全    组   与分管老师交流工作 12.8  周     沁   余志华   导师制分册具体内容制定 12.10  周    沁   陆钟珊   解读《浙大本科生导师制暂行规定》 12.10  余志华   全晓雯   解读学生职业发展导师计划 12.10  周强龙   耿瑞彬   制定双向选择制度初步方案 12. 9  全    组   设计流程图和具体操作细则 12.11  周    沁   陆钟珊   设计 《导师信息表》 12.1 1  陆钟珊   周    沁   12.6 - 12.10   资料 解读   制度设计  设计《学生选导师申请表》 12.11  陆钟珊   周    沁   细则资料编排与完善 12.13  周    沁   耿瑞彬   学长经验整理 12.1 2  全晓雯   双向选择制度初稿 12.12  周    沁   双向选择制度的完善 和改进（会议） 12.1 2  全    组   调研：学生新制度的疑问 12.13  全    组   12.1 2 - 12.14   制度完善   材料整合   初稿完成  导师制分册初稿整合 12.14  周    沁    


8、  保研分册工作小组

组长：刘维迪

副组长：韦星

成员：戎越、葛思宇、姜艾佳、蒋宇星、从昉昕、赵碧瑜、汲彧、钱梁英、金波、钱娟娟、杨梦、傅佳娣

工作计划：

1、分册主要内容

保研手册分为三大部分：

第一部分总论分为推研条件、推研过程、推研后的手续
第二部份心得介绍

第三部分统计分析

（每一部分都分为内保和外推两个板块）

2、已经获得成果

学长的保研心得：

《保研相关》金波，《外推夏令营申请》钱娟娟，《保研全程解析》杨梦，《保研之路》戎越，《外推面试研究生心得》傅佳娣。

分析：其中金波的一篇文章是关于内保的。在里面他对内保的条件、过程、后续做了比较详细的介绍。其他的文章都是关于外推的，在里面也有对外推的条件、过程、后续甚至一些经验的详细介绍。不足的是关于内保的经验谈的叙述尚有所缺乏。
往年资料：

08、09两年经院院网上所挂出的所有与保研相关的文件，表格，公示名单。

    分析：这些东西可以根据情况插入到这三个部分中。 
外推学校信息：

外推北京、上海高校相关，外推武汉大学、南京大学、南开大学相关。

分析：分析：这些东西可以根据情况插入到这三个部分中，主要加到第三部分。
成型文章：

《外推总论》，《序言》，《内保准备》

  分析：序言可以直接用了，《外推总论》再经修改可以作为总论的外推部分，《内保准备》可以直接插于内保总论中。

3、尚需资源

往年内保和外推的数据，内保经验谈。

4、剩余工作

（1）将资料整理成形，写出总论

（2）在收集一些学长经验，整理成第二部分

（3）收集数据，做统计分析

（4）从分册总提炼出加入总册内容

（5）排版

难度分析：在剩余工作中分析工作是最难的。这包括：1.对保研文件的解读，包括对保本校、保外校应该如何联系，时间差如何把握等；分析保研的过程，以及其中各因素的影响能力、形势的变化，如科研分会产生多大的影响、面试后排名可能有多大的变化（注意用事实说话）等；3.对保研具有重大影响的方面，如评审老师的构成等。
5、工作安排
12月12日前 韦星负责整理出总论的内保部分；姜艾佳负责完成总论的外推部分。

12月12日前 金波负责提供一些内保的策略（经验），由从昉昕负责与金波紧密联系并在14日前整理出总论的经验部分，可以在网上再找一些经验以充实资料。
12月12日前：1.傅佳娣负责对保研文件的解读，包括对保本校、保外校应该如何联系，时间差如何把握等；杨梦负责分析保研的过程，以及其中各因素的影响能力、形势的变化，如科研分会产生多大的影响、面试后排名可能有多大的变化（注意用事实说话）等；3.钱娟娟负责对保研具有重大影响的方面，如评审老师的构成等。
12月13日刘维迪、韦星、戎越完成统计分析的整理工作，韦星开始提炼总册内容。
12月14日 葛思宇排版，韦星完成总册内容。

9、 社会实践分册工作小组
组长：薛明辉

组员：裘翔、李楠

工作计划：

实践教学分册提纲

1、实践教学安排——经济学试验班、金融学、财政学

（1）培养目标和实践教学环节综述

（2）社会调查部分

1）进行流程

  主要介绍社会调查进行方式，所需材料与时间信息。

2）注意事项

  主要介绍与社会调查有关的注意事项及相关资料信息来源。

（3）教学实习部分

1）任务简介

  主要介绍教学实习环节需要完成的任务以及指导思想。

2）流程介绍

  首先介绍教学实习整体时间安排，其次按照时间顺序详细介绍教学实习的具体流程，包括选课、讲座、任务等内容以及相关的注意事项。

（4）专业实习部分

主要介绍专业实习的重要性，提高大家对专业实习的认识，并给出建议供大家参考。

2、实践教学安排——国际经济与贸易、电子商务 

（1）培养目标和实践教学环节综述

（2）教学实践部分

1）任务简介

  主要介绍教学实践环节需要完成的任务以及指导思想。

2）流程介绍

  首先介绍教学实践整体时间安排，其次按照时间顺序详细介绍教学实践的具体流程，包括选课、讲座、任务等内容以及相关的注意事项。

（3）创业实践部分

1）进行流程

  主要介绍创业实践进行方式，所需材料与时间信息。

2）注意事项

  主要介绍与创业实践有关的注意事项及相关资料信息来源。

（4）专业设计

  主要介绍专业设计的重要性，提高大家对专业设计的认识，并给出建议供大家参考。

实践教学分册进度安排：
12.1-12.7   材料收集并完成初步整理工作（材料收集通过院网及相关负责老师）

12.8-12.9   根据材料完成初稿

12.9-12.11  根据讨论及有关会议进一步修改完善初稿

12.11-12.13 初稿内容补充阶段

12.13-12.14 排版并完成

10、 学籍学务管理分册工作小组

组长：向梦

副组长：黄希睿

组员：姜艾佳、傅佳娣、戎越

工作计划：

1、 总论

简述学籍学务管理主要内容

2、 政策解读及办理流程

1) 注册；
2) 因事办理请假；
3) 休学、复学、延长学制；
4) 因病缓考及缓考考试安排；
5) 申请与办理放弃考试；
6) 退学警告与退学处理；
7) 提前毕业；
8) 毕业资格审核；
9) 获得学位证；
10) 结业及结业生换证补考、换证书手续；
11) 学生证及假期火车优惠卡补办须知；
12) 毕业、结业、肄业、学位证明书的办理；
13) 成绩单打印和成绩排名证明；
3、 解惑（Ｑ&A）

（跟据收集到的同学们的具体问题进行解惑）

4、 工作分工

戎越：负责与戴超琴老师联系，政策解读与办理流程的相关资料由戴老师提供；

向梦：发放问卷、发帖等方式向学生收集在学籍学务方面还有哪些问题，负责查到所有相关的网页链接；

姜艾佳、傅佳娣、戎越：负责后期文字整合；

黄希睿：负责排版设计，帮忙文字整合工作。
5、 工作进程安排

12.1-12.10材料收集；
12.11-12.13形成初稿并征求意见；
12.14确定初稿；
12.15排版设计并上传；
选课分册工作小组





出国留学分册工作小组





学业成绩评价工作小组





对外交流分册工作小组








主修专业确认分册工作小组





科研项目分册工作小组








导师制分册工作小组





保研分册工作小组





学业指导手册编制领导小组





学籍学务管理分册工作小组





社会实践分册工作小组








PAGE  
第 19 页 共 19 页

_1290584498.doc
		时  间

		工  作（截至日期）

		人  员



		12.1-12.5


资料收集

材料编写


调研

		初步确定分册提纲（会议）12.2

		全  组



		

		收集学校及学院实施导师制相关细则12.4

		周  沁



		

		编首语和结束语12.5

		全晓雯 陆钟珊



		

		导师的意义及重要性12.5

		陆钟珊 全晓雯



		

		调研：同学与老师对导致制的意见12.5

		余志华 耿瑞彬



		

		联络学长经验谈12.5

		全晓雯



		12.6-12.10


资料解读


制度设计

		前期工作总结与后期工作安排（会议）12.6

		全  组



		

		与分管老师交流工作12.8

		周  沁 余志华



		

		导师制分册具体内容制定12.10

		周  沁 陆钟珊



		

		解读《浙大本科生导师制暂行规定》12.10

		余志华 全晓雯



		

		解读学生职业发展导师计划12.10

		周强龙 耿瑞彬



		

		制定双向选择制度初步方案12.9

		全  组



		

		设计流程图和具体操作细则12.11

		周  沁 陆钟珊



		

		设计《导师信息表》12.11

		陆钟珊 周  沁



		

		设计《学生选导师申请表》12.11

		陆钟珊 周  沁



		12.12-12.14

制度完善


材料整合


初稿完成

		细则资料编排与完善12.13

		周  沁 耿瑞彬



		

		学长经验整理12.12

		全晓雯



		

		双向选择制度初稿12.12

		周  沁



		

		双向选择制度的完善和改进（会议）12.12

		全  组



		

		调研：学生新制度的疑问12.13

		全  组



		

		导师制分册初稿整合12.14

		周  沁






